广州白云国际机场二号航站楼及配套设施

工程零星建设项目

施 工 合 同

发 包 人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承 包 人：

发包人(全称)：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：广州白云国际机场二号航站楼及配套设施工程零星建设项目

工程地点：广州白云国际机场内

工程内容: 广州白云国际机场二号航站楼及配套站坪零星建设项目，包含但不限于在广州白云国际机场扩建工程二号航站楼及配套设施所包含的室外首层、交通中心（GTC）、出港高架桥、T2航站楼内及三层、五层屋顶、站坪、登机桥等区域范围内已进场施工单位原合同范围不明确或难以明确实施单位的施工内容（含陆侧、空侧），具体工作内容包括但不限于室外市政区域道路、停车场、岗亭、GTC交通中心、T2航站楼与交通中心衔接段、T2航站楼内、登机桥固定端和活动端、站坪等区域的收边收口等零星项目实施工作，涉及建筑专业、暖通专业、给排水专业、电气专业、目视助航专业等，具体内容以发包人任务书或派工单为准。

工程承包方式：包材料、包安装、包运输、包工期、包质量。

第二条  合同工期

开工日期：以发包人批准的日期为准。

竣工日期：以发包人批准的日期为准。

合同工期总日历天数：自合同签订至项目竣工验收完成，具体每项任务以任务单要求工期为准。

第三条  质量标准

工程质量标准： 合格。

第四条  合同价款及结算原则

发包人方根据工程实际需要提出实施的工作内容并下达任务单，承包人根据下达的任务单编制实施方案报发包人和监理批准，承包人根据每一单项任务单编制预算和结算。

1、承包人根据发包人下达的每一单项任务单，分别编制实施方案，报发包人和监理批准后，按以下计价原则计算：

(1)分部分项民航专业工程执行《民航专业工程工程量清单计价规范（2013）》、《民用机场目视助航灯光设施安装工程预算定额》（2012年试行版）、《民用机场场道工程预算定额》（2012年试行版）计价,建筑安装工程执行《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省房屋和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》取费计算规费及税金。

（2）预算包干费按2%计算。

（3）人、材、机单价执行施工时期的《广州建设工程造价信息》。

（4）《广州建设工程造价信息》没有的材料价格，按询价计算。

（5） 维修和保洁等不可计算工程量的工作视为劳务用工，按实际发生的工日签证，工日价格按施工时期《广州建设工程造价信息》规定相应工种的劳务日工资上下限的平均价计算。

（6）结算工程量根据现场签证或设计变更单及附图计算。

（7）预算价或结算价乘以（1-投标下浮率）。

按照上述计价原则；施工方案及预算，经发包人指定第三方中介机构审核后的造价下浮    %为合同价款。

第五条  组成合同的文件

1、本合同协议书

2、标准、规范及有关技术文件

3、履行本合同的发包人下发任务单，批准的施工方案，现场签证，设计变更、图纸等

4、发包人相关造价资料

5、履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

第六条　发包人工作

1、向承包人提供经确认的施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。协助承包人办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派  陈锋 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等手续和其他事宜。

3、委托      监理有限公司进行本工程监理，监理公司任命    为监理工程师。

4、 委托                       公司 ，咨询公司任命     为造价工程师。

第七条　承包人工作

1、参加发包人组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派      为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

4、参加竣工验收，编制工程结算文件。

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、文物、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好不停航施工问题，及由于施工带来的扰民问题、与周围单位（住户）的关系。

6、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7、竣工验收后，按照《指挥部工程档案归档要求》，向发包人提交工程竣工档案资料。

第八条  质量与验收的约定

本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

本工程不允许转包。本工程实行项目经理责任制，项目经理全过程负责。工程的非主体、非关键部分经发包方同意，可以分包给有资质的分包商承担。

本工程质量保修期从工程实际竣工之日算起，质量保修期为  2 年。

第九条  安全施工及有关防火约定

1、承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

2、由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

第十条  材料设备供应

1、发包人供应材料、设备的约定：    /   。

2、承包人采购材料设备的约定：承包人包工包料所采购的材料设备，须经发包人同意后方可使用。

第十一条  工程变更

工程变更，必须按照发包人工程变更程序执行。

所有允许调整造价的项目，承包人在收到该通知后7天内，必须向发包人提交报价，在得到现场监理工程师和发包人的书面确认和签证后，方可追加合同价款，作为合同价外工程款支付的依据。承包人如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

第十二条  工程结算

工程通过竣工验收后，承包人应在28日内按照发包人结算要求编制并提交工程结算书（含结算依据等相关资料）。经过发包人主办工程部门核实工作内容后，交发包人合同预结算部审核。如工程项目需要复审，按有关项目复审程序执行。

- 合同价款与支付

1、本合同价款采用（2）方式确定。

（1）固定价格包干。

（2）可调价格。

本工程的结算原则：

(1)分部分项民航专业工程执行《民航专业工程工程量清单计价规范（2013）》、《民用机场目视助航灯光设施安装工程预算定额》（2012年试行版）、《民用机场场道工程预算定额》（2012年试行版）计价,建筑安装工程执行《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省房屋和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》取费计算规费及税金。

（2）预算包干费按2%计算。

（3）人、材、机单价执行施工时期的《广州建设工程造价信息》。

（4）《广州建设工程造价信息》没有的材料价格，按询价计算。

（5）维修和保洁等不可计算工程量的工作视为劳务用工，按实际发生的工日签证，工日价格按施工时期《广州建设工程造价信息》规定相应工种的劳务日工资上下限的平均价计算。

（6）结算工程量根据现场签证或设计变更单及附图计算。

（7）预算价或结算价乘以（1-投标下浮率）。

2、合同款支付：

1）、各单项任务的预算经发包人审批后的5天内，向承包人支付单项各单项任务预算费的35%；

2）、单项任务工作达到1/4工期，向承包人支付至该项各单项任务预算费的50%；

3）、单项任务工作达到1/2工期，向承包人支付至该项各单项任务预算费的60%；

4）、单项任务工作3/4工期，向承包人支付至该项各单项任务预算费的70%；

5）、单项任务全部完成后15天内，向承包人支付至该项各单项任务预算费的85%；

6）、办理单项任务项目结算后的一个月内，一次性支付剩余工程款。

3、承包人申请付款时，须按发包人《工程造价管理办法》及财务管理办法的有关规定、程序执行。承包人在每次收款时须向发包人提交等额的正式增值税专用发票，若涉及有增加业主方的，本合同的支付及发票均按增加业主方签订的补充协议约定执行。在收款至结算总额的95%时，须提交结算总额的全额发票。

4、本工程涉及政府投资资金，如工程结算书需经政府或产权人指定(认可)的审价部门（单位）最终审定，以最终审定的结算额作为最终合同款。如终审结算额出现核减，发包人有权要求承包人退回超付部分工程款。

第十四条  违约、索赔和争议

1、违约

本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

约定的发包人其他违约责任：  /  。

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的违约责任：  /    。

2、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，任何一方均可向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  其他

本合同未专项约定的事项，参照广东省建设工程标准施工合同（2009年版）有关条款执行。

第十六条  合同份数

双方约定合同正、副本份数：正本两份、副本六份。发包人、承包人各持正本一份，发包人持副本五份、承包人持副本一份。

第十七条  合同生效

合同订立时间:        年      月       日。

合同订立地点:       广州白云国际机场       。

本合同约定  双方签字盖章   后生效。

（以下无正文）

发包人：

法定或委托代表人：

电话：

承包人：

法定或委托代表人：

住   所：

电   话：

传   真：

开户银行：

开户名称：

账    号：