民航运控中心系统对接项目

询 价 文 件

采  购   人：广州白云国际机场股份有限公司

二○一六 年 XX月

总  目  录

第一部分               询价函

第二部分               报价须知

第三部分               用户需求

第四部分               合同条款

第一部分 、询价函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：民航运控中心系统对接项目

3. 询价函发出时间：2016年11月10日

4. 递交询价文件截止时间为：2016年11月18日

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司

6. 联系地址： 广州市白云区人和镇 空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼307 室

7.联 系 人： 姚远

8.联系电话：36063480

第二部分：报价须知

一、 询价有效期

报价文件提交后 5 天（工作天）内。

二、项目内容 ：

详情请见第三部分项目需求

三、 付款方式：

1、合同生效后的 10 个工作日内采购人预付合同总价的 30%，供应商开具相应额度增值税专用发票给采购人；

2、项目完成初步验收后支付合同总价的 60%给供应商，供应商此次开具剩余价款的增值税专用发票给采购人；项目终验后支付余款。

四、限价说明：

本项目最高限价为人民币83万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

五、交货期及交货地点：

合同签订后三个半月内交货，交货地点为采购人指定的地址。

六 、合格的供应商：

1. 供应商注册资本不低于100万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；

2. 能提供增值税专用发票。

3. 本项目需与广州白云机场的生产运营系统进行接口调试。由于机场生产运营系统是非常重要的在线系统，不允许在调试过程中影响到机场生产保障工作的正常进行，供应商必须提供广州白云机场运行保障部门的配合承诺函。

七 、 报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2．技术文件；

3. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

4. 法定代表人身份证明书，或报价文件签署授权委托书(如文件签署人为委托代理人)；

5. 所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

6. 报价一览表(附设备报价清单)。

7.合格的供应商的相关证明材料。

八 、 报价文件的递交

1．报价文件的密封与标记

1.1 报价函应单独密封；

1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、询价人名称与地址、邮政编码并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

2. 报价文件的提交

2.1 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达或邮寄至广州市白云区人和镇 空港四路 广州白云国际机场股份有限公司 办公楼 307  室 ；

2.2 采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应。

九 、 以上所有项目均为不可偏离项目，如有偏离将导致 供应商提交的报价文件作废。

十  、 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

十 一 、询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

第三部分：用户需求

- 用户需求：

# 术语定义

| 编号 | 定义/缩写 | 中文描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MDEF | 多源数据交互平台 Multi-Source Data Exchange Flat(本方案建设系统) |
| 2 | AOMCI | 机场与民航局运控中心接口（本方案建设系统） |
| 3 | ASUPI | 机场与三地机场数据交换平台接口(本方案建设系统) |
| 4 | IDB | AOMIP平台航班数据库（广州白云国际机场生产系统升级改造、离港CUTE和CUSS系统改造项目实施内容） |
| 5 | AOMIP | 机场消息平台（广州白云国际机场生产系统升级改造、离港CUTE和CUSS系统改造项目实施内容） |
| 6 | OMMS | 广州地服系统（广州白云国际机场生产系统升级改造、离港CUTE和CUSS系统改造项目实施内容） |
| 7 | ASUP | 首都机场三地机场数据交换平台 |

# 2. 系统概述

机场主体业务围绕航班保障展开，直接影响航班保障业务开展的关键因素就在于航班信息的准确性和完善性。在过去机场更多依靠空管报文作为唯一的航班信息源，由于空管报文仅提供与当前机场本站相关的航班时刻数据，报文本身也有一定的滞后以及误发、甚至丢失，随着机场航班数量增长到一定的规模，势必导致机场在进行航班保障及相关业务开展时受到严重的制约。

机场需要一个新的渠道，一方面广泛的从多源头获取与本站相关的航班信息，作为辅助修正空管报文航班信息的手段，提升自身掌控航班信息的准确性；另一方面从多源头获取与本站相关的前序(站)航班相关信息，作为开展自身航班保障业务的补充和支撑，提升自身掌控航班信息的完善性。从这两方面进一步的促进机场航班运维保障业务更好的开展。

由于数据源系统本身基本都属于独立于机场之外的外部系统，各自的数据交互方式，数据格式，以及所处的通讯环境各不相同，因此基于机场运维安全稳定的角度，势必需要有一个专有渠道来为各种数据源系统提供接入控制及统一规范的数据发布。

本系统目标立足于通过建立一个多数据源共同接入的数据平台，从尽可能多的数据源系统收集与机场相关的尽可能广泛的航班相关信息，按照统一的规范发布出来，打破过去单纯依赖于空管报文的单一数据获取模式，为机场广泛准确的掌控航班信息建立一个可持续、可扩展的机制，为将来进行多源数据融合的相关系统提供数据支持。

在此次建设中，一方面通过建设MDEF为机场提供一个多数据源接入及数据发布的数据平台，为实现多数据源数据的引入提供基础;另一方面利用AOMCI在MDEF上先期建立运控中心与广州白云国际机场之间的数据交互，为民航局运行监控中心提供机场运行信息APOI类型数据;再一方面利用ASUPI在MDEF上先期建立ASUP与广州白云国际机场之间的数据交互，为ASUP提供广州机场本站与北京、虹桥、浦东三地相关航班的航班信息、航班保障信息、人数货邮信息、资源信息，从ASUP获取北京、虹桥、浦东三地与广州相关航班的航班信息、航班保障信息、人数货邮信息、资源信息，实现信息化共享，以提高航班运行协同决策水平和运行效率。

MDEF及AOMCI、ASUPI建成后，

广州白云国际机场将向民航局运行监控中心系统提供航班机位分配信息，可用机位统计信息，航班部分保障节点时间信息。

广州白云国际机场将向ASUP提供广州本站与北京、虹桥、浦东三地相关航班的航班实际起飞时间，建议登机时间，计划/预计/实际前飞时间，延误/备降/返航/取消四类状态信息，值机柜台、登机口、行李提取转盘、机位四类资源数据，部分航班保障数据，人数货邮信息。

广州白云国际机场将从ASUP获取北京、虹桥、浦东三地与广州相关航班的航班实际起飞时间，建议登机时间，计划/预计/实际前飞时间，延误/备降/返航/取消四类状态信息，值机柜台、登机口、行李提取转盘、机位四类资源数据，部分航班保障数据，人数货邮信息。

二、设备清单：

1、网络

1.机场提供与民航局运行中心的专线连接，并保持线路稳定，接入的速率要求至少不低于4M。

2.机场提供与ASUP的专线连接，并保持线路稳定，接入的速率要求至少不低于4M。

3.机场提供接口服务器至机场集成生产网的本地网连接，要求接入速度至少不低于100M。

4.机场配合，将防火墙接入现有网络并进行调试，为MDEF的正常使用提供网络环境。

2、硬件

1. PC服务器两台，防火墙一台，其配置如下：

| 项目名称 | 品牌型号 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| PC服务器 |  | CPU型号：2颗四核至强 E5-2609v3 内存容量：16GB RDIMM DDR3 内存 硬盘容量：4块300GB 网卡： 4口集成千兆网卡 电源：2个750W冗余电源 显示器：20寸 操作系统：正版windows server 2012标准版 |
| 防火墙 |  | 16GE+8SFP，防火墙吞吐量8G，IPSEC加密性能3G，SSLVPN并发用户数1K IPS特征库升级服务，1年 应用识别特征库升级服务，1年 |

2.平台所需的数据库和消息中间件的安装许可利用机场现在的Oracle数据库和MQ中间件软件。

3.机场安排相关的人工手段通过地服系统录入相关保障数据，提供需要的准确数据，并保证数据的准确性和实时性。

三、 实施工期

| 阶段 | 步骤 | 工作内容 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发阶段 | 协议制定 | 根据运控中心和ASUP的相关协议制定MDEF的相关数据协议 | 半个月 |
|  | 接口开发 | AOMCI根据已定义数据规范协议进行设计和开发。 ASUPI根据已定义的数据规范协议进行设计和开发。 机场相关系统根据已定义数据规范进行设计和开发 开发完成后还需要进行内部测试。 | 两个月 |
| 现场部署阶段 | 安装部署 | 部署MDEF、AOMCI、ASUPI | 半个月 |
|  | 基本测试 | 部署完成后进行基本的连通性和功能性测试 |  |
| 联合测试 | 联合测试 | 引入真实数据进行试运行验证测试。 | 半个月 |
|  |  | 总工期 | 三个半月 |

四、 质保期

本项目质保期为1年，从双方验收通过之日起。

第四部分  合同条款

广州白云国际机场股份有限公司

合同编号：

民航运控中心系统对接项目合同

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

签订时间：

页数：

- 标的、数量、价款及交（提）货时间

- 本合同标的为                            ，包含设备供货、安装、调试、售后服务、保修期保障等相关服务。

- 本合同总价为人民币    大写  元整（￥ 小写 元）。

- 本合同单项的价格为固定不变价。同时，在整个合同有效期内发生的任何的合同单项数量调整，其单价均按投标人投标时的单价予以核算，合同执行价格以最终审核结果为准。

- 本合同总价包括了深化设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。

- 乙方自成交通知书发出后    天完成供货、安装、调试。

- 设备清单

- 质量标准：

相关行业标准，同时满足甲方的使用要求。

- 乙方对质量负责的条件及期限：

- 质量保证期为    个日历天，从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工验收合格报告之日起计算，在质量保证期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修服务。质量保证期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责；

- 质量保证期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务；

- 乙方应在广州市设立常驻维修机构，处理所有维修服务。

- 包装标准、包装物的供应与回收：

甲方处理。

- 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

随货附带相关说明书及必备品。

- 合理损耗标准及计算方法：

交货前的损耗由乙方承担。

- 标的物所有权自交付甲方验收合格时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。

- 运输方式及到达站（港）和费用负担：

1、到货地点：设备运至广州白云国际机场施工工地现场指定地点落地交货。

2、所有费用由乙方负担。

- 检验标准、方式、地点及期限：

货到甲方指定地点，甲方需于     个工作日内对货物的规格型号检验完毕并通知对方。

- 成套设备的安装与调试：

合同约定时间内完成，确保项目质量符合国家及行业标准。

- 结算方式：

1、合同生效后的     个工作日内甲方预付合同总价的 30%，即人民币    大写  元整（￥ 小写 元），乙方开具相应额度增值税专用发票给甲方；

2、项目完成初步验收后支付合同总价的 60%，即人民币    大写  元整（￥ 小写 元）给乙方，乙方此次开具剩余价款的增值税专用发票给甲方；项目终验后支付余款。

- 知识产权：

1、乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

- 本合同解除的条件：

公认不可抗力或经双方协商同意。

- 违约赔偿：

- 若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。

- 对有缺陷的零件、部件、设备或软件，乙方接到甲方通知5天内更换或更新完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的保修期。

- 若甲方发出索赔通知15天内乙方未作答复，则该索赔被视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

- 乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。

- 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，具有同等法律效力。

- 其他约定事项：无

| 甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 住 所: 广州新白云机场南工作区 法定代表人: 委托代理人: 签订时间： 电 话: 020-36063480 传 真: 开户银行: 广发银行广州白云机场支行 账 号: 101008516010003163 邮政编码: 510470 银行联号： | 乙方（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 银行联号： |
| --- | --- |