广州白云机场三期扩建工程西飞行区助航灯光、机坪照明（含东四、西四指廊机坪）及供电工程-项目部通风空调采购

结算原则：

- 一、综合单价包干

二、安全文明施工费、预算包干费、按项计价措施费：总价包干

三、报价人须提供增值税专用发票。

四、其他原则参照最新合同范本

合同专用条款：（除特殊情况外均按以下条款执行）

1．合同价款的支付和结算

发包人支付承包人相应的工程款，付款条件如下:

1.1发包人向专业承包人预付工程款：

承包人提交的请款资料齐全后，发包人向承包人支付合同价（不含安全文明措施费及暂估价）的 20 %（不超过发包人预付款比例）作为预付款。

请款资料如下：

- 请款函；

- 发票；

- 合同以下页的复印件：封面、金额、付款条款、签字盖章页；

- 发包人开具的工程开工令；

- 无法提供履约担保声明；

- 收款银行账户信息（加盖公章）；

- 其它                 。

预付款扣回时间和比例：

当工程累计进度（造价）达到 50 %时，开始抵扣预付款，扣回比例是每完成 1  %的进度（造价），扣回工程预付款的  2  %，直到扣完为止。

1.2发包人向承包人支付进度款：

承包人提交的请款资料齐全后，在每月18日前向发包人申请进度款，发包人向承包人支付进度款，进度款按每月审核的工程量 80  %（不超过发包人付款比例）支付。在全部工程竣工验收合格后支付至完成工程量  85  %（不超过发包人付款比例）。

请款资料如下：

（1）请款函；

（2）发票；

（3）合同以下页的复印件：封面、金额、付款条款、签字盖章页；

（4）经审批的专业工程量；

（5）经审批的工程进度支付申请表；

（6）收款明细对账单；

（7）收款银行账户信息（加盖公章）；

（8）考勤表、个人所得税申报表、工资表原件加盖公章、代发工人工资委托书（本条款适用于工人工资申请）；

（9）其它            。

1.3安全文明施工措施费的支付：

1.3.1根据民航专业工程安全生产费用管理办法（试行）的相关规定，合同签订后支付安全文明施工措施费的   50   %（不超过发包人付款比例），请款资料同1.1条。

1.3.2申请每一计量周期安全文明施工措施费时，请款资料同1.2条（发票在备注栏注明安全文明施工费）。支付时间同1.2条。

1.4 结算款的支付：

1.4.1承包人在全部工程竣工验收合格后30日内编制竣工结算书送发包人审核。发包人合同结算书初审后发包人与承包人办理结算后向承包人支付至结算价款的  97  %（不超过发包人付款比例）。

请款资料如下：

（1）请款函；

（2）发票；

（3）专业合同以下页的复印件：封面、金额、付款条款、签字盖章；

（4）成本合同结算审批表；

（5）成本合同结算审核确认表；

（6）收款明细对账单；

（7）收款银行账户信息（加盖公章）；

（8）考勤表、个人所得税申报表、工资表原件加盖公章、代发工人工资委托书（本条款适用于工人工资申请）；

（9）其它            。

1.4.2结算价款的3%作为质量保修金，在质量缺陷期满后无息支付。

请款资料如下：

（1）请款函；

（2）收据；

（3）专业合同以下页的复印件：封面、金额、付款条款、签字盖章页；

（4）结算审核确认表；

（5）质量保修金退回说明；

（6）收款明细对账单；

（7）收款银行账户信息（加盖公章）；

（8）考勤表、个人所得税申报表、工资表原件加盖公章、代发工人工资委托书（本条款适用于工人工资申请）；

（9）质保金退还证明（本条款适用于质保金退还申请）；

（10）其它            。

1.5承包人在本合同约定期限内不报送结算书，以发包人单方面认可的结算额为准，《成本合同结算审批表》及《成本合同结算审核确认表》发送给合同约定的承包人的项目负责人后，承包人在7天内不予答复的，视为认可结算额。

1.6在发包人审核期间，承包人应派专人与发包人员核对，就结算问题在发包人规定的时间内予以解释并补充相应的资料:承包人未能解释和补充资料的，经催告后，承包人仍不履行的，则以发包人单方面认可的结算额为准。

1.7承包人报送的结算书内容及装订顺序如下：

(1)结算书封面；

(2)成本合同结算审批表；

(3)结算书内容(编制说明、结算汇总表、签证费用汇总表、经审核的签证单、甲供材料领用汇总表、项目部提供的双方确认的实际领用材料表、水电费扣除情况统计表等)；

(4)相应有效的计算底稿及其他支持结算资料文件(如罚款、索赔、奖励等) ；

(5)合同、补充协议及合同外工程项目单价确定表。

以上所有资料均需加盖承包人单位公章。

1.8 发包人以转账方式支付合同价款，以转账方式支付的，应转账至承包人的以下公司基本账户：

开户名：

开户银行：

银行账号：

1.9承包人收到上述款项后，必须专款专用，不得挪为他用，其中安全文明施工措施费承包人应在财务账目中单独列项备查，否则发包人有权责令其限期改正，并按专用条款第4条执行。

1.10 承包人收取上述款项时，应提供等额有效的工程款    增值税专用发票，否则发包人有权以未提供等额有效发票为由拒绝支付，由此造成的损失由承包人承担。

1.11 承包人充分了解本合同作为合同的特殊性，同意发包人按照本合同专用条款第8条的约定支付工程进度款、结算款或质保金及进行竣工结算。

2．违约责任

2.1 承包人用工应采用实名制，具体办法符合工程所在地区相关规定，工程款优先支付工人工资，发包人有监督承包人工人工资的发放权和知情权，承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的同时必须上报工人工资发放情况（发票、工资表原件、复印件加盖公章），承包人需在当月15日前向发包人提供上月的工人工资请款资料。

2.2承包人违反本合同通用条款第11.2条第（1）、（2）款时，按专用条款第5条约定承担违约责任。

2.3承包人违反本合同通用条款第11.2条第（3）款时，应向发包人支付合同金额的10%，并承担因工程质量未达到合同约定标准导致的发包人的一切损失。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他人完成，产生的费用由承包人承担，发包人有权自行在支付承包人的款项中自行抵扣。

2.4 承包人以非正当方式（包括3人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等）向发包人提出要求的，每发生一次，承包人应向发包人支付合同金额的5%的违约金。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束，且除按本条追究承包人责任外，还可追究其工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的违约责任。承包人以非正当方式向发包人提出要求的发生超过2次的，发包人有权单方解除本合同，承包人应向发包人支付合同金额的20%的违约金，发包人有权自行在支付承包人的款项中自行抵扣。

2.5 本工程项目施工过程中因承包人原因使施工人员发生伤亡、安全事故的，承包人应当负责处理事故并承担事故导致的一切责任，包括但不限于法律责任、经济赔偿责任。发包人因此而遭到索赔的，承包人应赔偿发包人的全部损失，包括但不限于法院判决的款项，诉讼费、鉴定费、公证费和律师费等费用，发包人有权自行在支付承包人的款项中自行抵扣。

2.6合同解除或终止后，承包人应当撤出施工场地而未及时撤出的，应当按5000元/天的标准支付场地占用费，发包人有权自行在支付承包人的款项中自行抵扣。

2.7 承包人因其他原因违约的，发包人有权要求承包人赔偿因其违约行为导致的一切损失，发包人有权自行在支付承包人的款项中自行抵扣。

2.8 承包人构成了本专用条款第2.2~2.10条的违约行为需要承担违约责任的，由本合同承包人的项目负责人（或施工队长）承担连带责任，承包人的项目负责人（或施工队员）应当签订保证书作为本合同的附件。

2.9未经发包人同意承包人将其承包的工程再分包的，或承包人将其承包的工程转包的，应向发包人支付合同总价款10%的违约金外，还应承担连带质量担保责任，同时发包人有权单方解除本合同。

2.10除本合同另有约定，因承包人原因造成解除合同的，承包人应向发包人支付本合同总价款10%的违约金，发包人有权自行在支付承包人的款项中自行抵扣。

2.11发包人解除合同后，针对承包人已完工程据实结算，扣除违约金及罚款后有剩余款项的，由发包人支付给承包人；据实结算款不足支付违约金及罚款的，发包人有权另行追偿。

2.12已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工移交前由承包人负责，费用含在报价中。

2.13承包人的安全、防疫等资料编制须与项目施工进度同步，经发包人检查不同步的，承包人向专业发包人支付违约金人民币    元。

2.14所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

3．争议的解决

发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4．履约担保

承包人向发包人提供履约担保，担保方式：履约保函或现金担保 ；如无法提供履约保函，承包人必须提供《无法开具履约保函声明》，并在支付第一次工程款时扣除。

担保额度：合同总价的5%，即          元。

5．合同的生效和终止

合同自双方签字盖章之日起生效，全部合同义务履行完毕之日止终止。

6．补充条款

合同双方对于本合同约定未尽事宜可以签订补充协议，补充协议与合同文件均具同等法律效力，补充协议与其他合同文件约定不一致的，以约定时间在后的为准。

合同附件属于合同文件的组成部分，与合同文件具有同等法律效力。